## 工作表1
| 任务名称 | 状态标记 | 工时完成进度 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 主要负责人？
1 | 立项 | FALSE | 0% | 几个工作日？ | 2024-04-03 | 2024-04-04
1.1 | 编制《配置管理计划书》 | FALSE | 0% | 半个工作日 | 2024-04-03 | 2024-04-03
1.2 | 编制《项目开发计划》 | FALSE | 0% | 半个工作日 | 2024-04-03 | 2024-04-03
1.3 | 审评《配置管理计划书》、《项目开发计划》 | FALSE | 0% | 半个工作日 | 2024-04-03 | 2024-04-03
1.4 | 估计项目开发规模、成本、周期 | FALSE | 0% | 半个工作日 | 2024-04-03 | 2024-04-03
1.5 | 编制软件开发计划 | FALSE | 0% | 四个工作日 | 2024-04-04 | 2024-04-07
1.5.1 | 软件开发计划 | FALSE | 0% | 一个工作日 | 2024-04-04 | 2024-04-04
1.5.2 | 估算表（项目估计记录） | FALSE | 0% | 一个工作日 | 2024-04-04 | 2024-04-05
1.5.3 | WBS计划（项目进度计划） | FALSE | 0% | 一个工作日 | 2024-04-05 | 2024-04-05
1.5.4 | 配置管理计划 | FALSE | 0% | 一个工作日 | 2024-04-05 | 2024-04-06
1.5.5 | 软件过程与质量保证计划 | FALSE | 0% | 一个工作日 | 2024-04-06 | 2024-04-06
1.5.6 | 风险管理计划 | FALSE | 0% | 一个工作日 | 2024-04-06 | 2024-04-07
1.5.7 | 测试计划 | FALSE | 0% | 一个工作日 | 2024-04-08 | 2024-04-08
1.6 | 评审计划工件 | FALSE | 0% | 一个工作日 | 2024-04-08 | 2024-04-08
2 | 需求设计 | FALSE | 0%
2.1 | 获取业务需求（涉众调研请求） | FALSE | 0%
2.2 | 评审（涉众调研请求） | FALSE | 0%
2.3 | 编制《软件需求规约》 | FALSE | 0% | 一个工作日 | 2024-04-07 | 2024-04-07
2.3.1 | 登录模块 |  |  | 四个工作日 | 2024-04-10 | 2024-04-13
2.3.2 | 电影模块 |  |  | 五个工作日 | 2024-04-10 | 2024-04-14
2.3.3 | 推荐模块 |  |  | 五个工作日 | 2024-04-10 | 2024-04-14
2.4 | 编制《先启同行评审报告》 | FALSE | 0% | 一个工作日 | 2024-04-07 | 2024-04-07
2.5 | 编制《先接阶段里程碑评审报告》 | FALSE | 0% | 一个工作日 | 2024-04-07 | 2024-04-07
2.6 | 评审《软件需求规约》、《先启同行评审报告》、《先接阶段里程碑评审报告》 | FALSE | 0% | 一个工作日 | 2024-04-07 | 2024-04-07
2.7 | 设计界面原型风格（设计原型） | FALSE | 0% | 一个工作日 | 2024-04-08 | 2024-04-08