## 同行评审报告
项目编号/项目名称 | [6 empty] | 作者 |  | 创建日期 |  |  | 缺陷类型编号 | 缺陷类型 | 描述 | 缺陷严重等级 | 描述 | 缺陷起源 | 描述
HD20240403SR001 / 时光网电影大数据分析平台 | [6 empty] | 行义通 |  | 2024-04-09 |  |  | 10 | F- Function | 影响了重要的特性、用户界面、产品接口、硬件结构接口和全局数据结构。并且设计文档需要正式的变更。如逻辑，指针，循环，递归，功能等缺陷 | Major | 主要的，较大的缺陷 | Initiation | 在立项发现的缺陷
工件名称 |  |  | 所属阶段 |  |  |  | 计划评审时间 |  | PM |  |  | 20 | A- Assignment | 需要修改少量代码，如初始化或控制块。如声明、重复命名，范围、限定等缺陷 | Minor | 次要的，小的缺陷 | Requirements | 在需求阶段发现的缺陷
计划工件 |  |  | 精华阶段 |  |  |  | 2024-04-09 |  | 行义通 |  |  | 30 | I- Interface | 与其他组件、模块或设备驱动程序、调用参数、控制块或参数列表相互影响的缺陷。 |  |  | Design | 在设计阶段发现的缺陷
评审参与者 |  |  |  |  | 人数 | 时间(h) | 评审工时 | 评审时间 | PPQA |  |  | 40 | C- Checking | 提示的错误信息，不适当的数据验证等缺陷。 |  |  | Code | 在编码阶段发现的缺陷
行义通、孙宇飞、薛俊、蔡前哲、黄鑫 |  |  |  |  | 5 | 2.5 | 12.5 | 2024-04-09 | 黄鑫 |  |  | 50 | B- Build/package/merge | 由于配置库、变更管理或版本控制引起的错误 |  |  | Test | 在测试阶段发现的缺陷
[12 empty] | 60 | D- Documentation | 影响发布和维护，包括注释。 |  |  | Acceptance and deployment | 在验收部署发现的缺陷
序号 | 工件名称 |  | 问题点及Comment | 是否来自预评审 | 修改内容和讨论结果 |  | 问题编号 | 提出人 | 缺陷类型 | 缺陷严重程度 | 缺陷起源 | 70 | G- Algorithm | 算法错误。 |  |  | Post-project | 在结项发现的缺陷
1 | 软件开发计划 |  | 应该明确详细的培训计划，包括需求管理工具的培训和、OPENCMS技术的培训 | 是 | 制定明确详细的培训计划，其中包括需求管理工具的培训和、OPENCMS技术的培训 |  | MBDAPP02202404030001 | 行义通 | N | Major | Initiation | 80 | U-User Interface | 人机交互特性：屏幕格式，确认用户输入，功能有效性，页面排版等方面的缺陷
2 | 软件开发计划 |  | 进度控制监控周期为2周监控1次，时间间隔过长，应该修改为1周监控1次 | 否 | 把进度控制监控周期修改为1周监控1次 |  | MBDAPP02202404030002 | 孙宇飞 | N | Major | Initiation | 90 | P-Performance | 不满足系统可测量的属性值，如：执行时间，事务处理速率等。
3 | 配置管理计划 |  | 文档中的一些词汇未被定义，应该添加MBDAPP等词汇的描述 | 是 | 添加详细的词汇定义 |  | MBDAPP02202404030003 | 薛俊 | D | Minor | Initiation | 100 | N-Norms | 不符合各种标准的要求，如编码标准、设计符号等。
4 | 配置管理计划 |  | 列出参考资料不完整，应该明确列出《配置管理项目清单》等参考资料 | 是 | 列出详细的参考资料 |  | MBDAPPP02202404050001 | 黄鑫 | D | Minor | Initiation
5 | 配置管理计划 |  | 缺少对CM环境和基础设施的描述 | 否 | 添加对CM环境和基础设施的描述 |  | MBDAPPP02202404050002 | 蔡前哲 | N | Minor | Initiation
6 | 配置管理计划 |  | 缺少里程碑及其描述 | 否 | 添加里程碑及其描述 |  | MBDAPPP02202404050003 | 行义通 | N | Major | Initiation
7 | 配置管理计划 |  | 应该明确发布进程的信息 | 否 | 明确发布进程信息 |  | MBDAPPP02202404060001 | 黄鑫 | N | Major | Initiation
8 | 测试计划 |  | 应该明确指出测试计算机的硬件条件 | 是 | 明确指出测试计算机的硬件条件 |  | MBDAPPP02202404060002 | 蔡前哲 | N | Minor | Design
9 | 测试计划 |  | 功能测试需求应该明确指出测试的需求项 | 是 | 功能测试需求明确指出测试的需求项 |  | MBDAPPP02202404060003 | 行义通 | N | Major | Design
10 | 测试计划 |  | 根据项目的实际情况，本项目不进行强度测试、故障转移和恢复测试、安全性和访问控制测试 | 否 | 不进行强度测试、故障转移和恢复测试、安全性和访问控制测试 |  | MBDAPPP02202404070001 | 孙宇飞 | N | Minor | Design
11 | 测试计划 |  | 计划中要指出测试任务的安排 | 否 | 计划中指出测试任务的安排 |  | MBDAPPP02202404070002 | 薛俊 | N | Major | Design
12 | 数据库设计 |  | 应该明确所使用的软件版本、数据字典定义不够详尽 | 否 | 增加使用软件版本、添加数据字典的详细定义 |  | MBDAPPP02202404090001 | 行义通 | N-Norms | Minor | Design
13 | 系统架构设计说明书 |  | 说明书未充分考虑系统的可扩展性和性能需求，未提供相应的架构设计来支持系统的水平扩展和处理高负载。 | 否 | 优化数据库查询、使用缓存机制、减少网络延迟等措施都可以改善系统的性能。 |  | MBDAPPP02202404090002 | 孙宇飞 | N-Norms | Mnior | Design
14 | 原型图 |  | 原型图初版制作较为粗糙 | 否 | 完善原型图，并加以美化 |  | MBDAPPP02202404090003 | 薛俊 | P | Minor | Design
问题点及Comment个数 |  | 14 | 是否需要再次评审 ■ 否 □ 是（计划下一次评审时间：）
Note on H8: 用作预评审报告时，【问题编号】不需填写

## 定义
缺陷类型编号 | 缺陷类型 | 描述 | # | 缺陷严重等级 | 描述 | 缺陷起源 | 描述
10 | F- Function | 影响了重要的特性、用户界面、产品接口、硬件结构接口和全局数据结构。并且设计文档需要正式的变更。如逻辑，指针，循环，递归，功能等缺陷 |  | Major | 主要的，较大的缺陷 | Initiation | 在立项发现的缺陷
20 | A- Assignment | 需要修改少量代码，如初始化或控制块。如声明、重复命名，范围、限定等缺陷 |  | Minor | 次要的，小的缺陷 | Requirements | 在需求阶段发现的缺陷
30 | I- Interface | 与其他组件、模块或设备驱动程序、调用参数、控制块或参数列表相互影响的缺陷。 |  |  |  | Design | 在设计阶段发现的缺陷
40 | C- Checking | 提示的错误信息，不适当的数据验证等缺陷。 |  |  |  | Code | 在编码阶段发现的缺陷
50 | B- Build/package/merge | 由于配置库、变更管理或版本控制引起的错误 |  |  |  | Test | 在测试阶段发现的缺陷
60 | D- Documentation | 影响发布和维护，包括注释。 |  |  |  | Acceptance and deployment | 在验收部署发现的缺陷
70 | G- Algorithm | 算法错误。 |  |  |  | Post-project | 在结项发现的缺陷
80 | U-User Interface | 人机交互特性：屏幕格式，确认用户输入，功能有效性，页面排版等方面的缺陷
90 | P-Performance | 不满足系统可测量的属性值，如：执行时间，事务处理速率等。
100 | N-Norms | 不符合各种标准的要求，如编码标准、设计符号等。